| КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы эвакоприемной комиссии Медведского сельсовета |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятий | Время Ч+… час |  |  | Ответственный за исполнение |
|  |  | Продол-житель-ность | Начало | Конец |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| С введением «Первоочередных мероприятий 1-й группы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповестить и собрать членов ЭПК ,подготовить рабочие места. | 1ч. 30 мин | 5 мин | 1ч.30мин | Председатель ЭПК,заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 2 | Уточнить задачу у руководителя ГО района. | 1ч. 30 мин | 1ч.30мин | 3ч. | Председатель ЭПК |
| 3 | Довести обстановку и поставить задачи начальникам групп, начальникам ПЭПов поселковой (сельских) администраций | 1 час. | 3ч. | 4ч. | Председатель ЭПК |
| 4 | Развернуть эвакоорганы района | 4 -6 час. | 4ч. | 10ч. | Председатель ЭПК, начальники ПЭП, ППЭ, ПВ |
| 5 | Уточнить План приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения | 4 -6 час. | 10ч | 16ч | Председатель ЭПК,начальники групп |
| 6 | Уточнить графики приема эваконаселения. | 4 -6 час. | 10ч | 16ч | Председатель ЭПК,начальники групп |
| 7 | Организовать взаимодействие с эвакуационной комиссией области | 1 час. | 17ч | 18ч | Председатель ЭПК |
| 8 | Доклад руководителю ГО района о ходе выполнения эвакуационных мероприятий . | 30 мин | 23ч | 23ч 30мин | Председатель ЭПК |
| С введением «Первоочередных мероприятий 2-й группы» |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповестить и собрать членов ЭПК,подготовить рабочие места. | 1ч. 30 мин. | 5 мин | 1ч.30мин | Председатель ЭПК,заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 2 | Уточнить задачу у руководителя ГО района. | 1ч. 30 мин. | 1ч.30мин | 3ч. | Председатель ЭПК |
| 3 | Довести обстановку и поставить задачи начальникам групп, начальникам ПЭПов поселковой (сельских) администраций | 1 час. | 3ч. | 4ч. | Председатель ЭПК |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство членов эвакоорганов района | 2 час. | 4ч. | 10ч. | Председатель ЭПК |
| 5 | Развернуть эвакоорганы района | 4 -6 час. | 10ч | 16ч | Председатель ЭПК, начальники ПЭП, ППЭ, ПВ |
| 6 | Уточнить План приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения Маслянинского района | 4 -6 час. | 10ч | 16ч | Председатель ЭПК,заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 7 | Уточнить графики приема эваконаселения. | 4 -6 час. | 17ч | 18ч | Председатель ЭПК,заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 8 | Организовать взаимодействие с эвакуационной комиссией области | 1 час | 23ч | 23ч 30мин | Председатель ЭПК |
| 9 | Доклад руководителю ГО района о ходе выполнения эвакуационных мероприятий . | 30 мин |  |  | Председатель ЭПК |
| С введением общей готовности гражданской обороны |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповестить и собрать членов ЭПК,подготовить рабочие места. | 2.30 | 5 мин | 2.30 | Председатель ЭПК,заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 2 | Уточнить задачу у руководителя ГО района. | 30 мин | 2.00 | 2.30 | Председатель ЭПК |
| 3 | Довести обстановку и поставить задачи начальникам групп, начальникам ПЭПов поселковой (сельских) администраций | 30 мин. | 2.30 | 3.00 | Председатель ЭПК |
| 4 | Организовать круглосуточное дежурство членов ЭПК | 1.00 | 3.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 5 | Уточнить План приема, размещения и первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемого населения Маслянинского района | 2.00 | 4.00 | 6.00 | Председатель ЭПК,начальники групп |
| 6 | Проверить готовность средств связи с эвакоорганами района и эвакуационной комиссией Новосибирской области | 3.00 | 3.00 | 6.00 | Представитель РУС |
| 7 | Проверить укомплектованность ЭПК личным составом, знания ими своих функциональных обязанностей. | До начала приема | 2.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |
| 8 | Развернуть эвакоорганы района | 3.00 | 1.00 | 4.00 | Председатель ЭПК, начальники ПЭП, ППЭ, ПВ |
| 9 | Подготовить рабочие места для работы групп ЭПК района | 3.00 | 3.00 | 6.00 | Заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 10 | Проверить готовность защитных сооружений эвакоорганов к укрытию населения | 3.00 | 1.00 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |
| 11 | Подготовить к работе документацию групп ЭПК района | 3.00 | 3.00 | 6.00 | Заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
| 12 | Уточнить документы групп ЭПК | 3.00 | 3.00 | 6.00 | Личный состав групп |
| 13 | Привести в готовность все виды транспорта для проведения эвакуационных мероприятий | 12.00 | 3.00 | 15.00 | Начальник группы |
| 14 | Уточнить с органами военного командования порядок использования транспорта и коммуникаций для проведения эвакуационных мероприятий | 12.00 | 3.00 | 15.00 | Руководящий состав ЭПК |
| 15 | Проверить готовность к работе всех групп и постов. | 4.00 | 15.00 | 19.00 | Руководящий состав ЭПК |
| С получением распоряжения на прием эвакуируемого населения |  |  |  |  |  |
| 1 | Прибыть к руководителю ГО, получить задачу. | Немедленно | 1.30 | 2.00 | Председатель ЭПК |
| 2 | Собрать личный состав и поставить задачи. | 30 мин. | 2.00 | 2.30 | Председатель ЭПК |
| 3 | Проверить готовность к работе всех элементов ЭПК. | 1.30. | 2.30 | 4.00 | Заместитель председателя ЭПК |
| 4 | Контроль за ходом выполнения эвакуационных мероприятий: | постоянно | 4.00 | 24.00 | Председатель ЭПК, заместитель председателя ЭПК, начальники групп |
|  | -работой подчиненных эвакоорганов |  |  |  |  |
|  | -работой служб ГО по обеспечению эвакуационных мероприятий |  |  |  |  |
| 5 | Принятие решений о изменении графиков проведения эвакуационных мероприятий | при необходимости |  |  | Председатель ЭПК |
| 6 | Сбор и обобщение информации о ходе выполнения эвакуационных мероприятий | постоянно | 4.00 | 22.00 | Члены ЭПК |
| 7 | Доклад руководителю ГО района о ходе выполнения эвакуационных мероприятий согласно табеля срочных донесений | согласно табеля | 4.00 | 22.00 | Председатель ЭПК |

Председатель ЭПК                                                                                               Рабканова И.А.